## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 100% | 未テスト | 浅井
着手済み | 2 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログアウト処理用。 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 100% | 未テスト | 浅井
待ち状態 | 3 | java | servlet | NewLoginServlet.java | 新規アカウント登録画面初期表示、登録処理用。 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 100% | 未テスト | 浅井
未テスト | 4 | java | servlet | HomeServlet.java | ホーム画面初期表示。成績、正答率、得意科目、質問数、質問回答数表示用 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 100% | 未テスト | 林
完了 | 5 | java | servlet | ScoreRegistServlet.java | 成績登録画面初期表示、成績登録用。 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-20 |  |  | 未テスト | 浅井、林、正木
| 6 | java | servlet | ScoreConvertRegistServlet.java | 成績登録(換算)画面初期表示、100点満点以外の試験の成績登録用。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  | 浅井、林、正木
| 7 | java | servlet | StudentQueServlet.java | 質問に関する項目選択の初期画面。教科の選択処理、自分の質問数、質問回答数表示用。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  | 浅井、林、正木
| 8 | java | servlet | StudentQueSubServlet.java | 質問（各教科）画面初期表示。質問回答送信処理用。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  | 浅井、林、正木
| 9 | java | servlet | StudentQueHisServlet.java | 質問（自分が回答したもの一覧）画面初期表示、質問履歴、質問回答数処理用 | 2024-06-24 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  |  |  | 浅井、林、正木
| 9 | java | servlet | StudentQueSubResultServlet.java |  | 2024-06-25 | 2024-06-21 | 2024-06-25
| 10 | java | dao | gradeDao.java | gradeテーブル成績登録用DAO | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-20
| 11 | java | dao | QuestionDao.java | Questionテーブル登録用DAO。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21
| 13 | java | dao | UserDao.java | userテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 2024-06-17
| 14 | java | model | User.java | usersテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 2024-06-17
| 15 | java | model | grade.java | gradeテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-20
| 16 | java | model | Login.java | Loginテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 2024-06-17
| 17 | java | model | Question.java | Questionテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21
| 18 | java | model | Result.java | Resultテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-20 |  |  |  | 風間、神宮寺
| 19 | css | css | Home.css | ホーム画面のデザイン。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |  |  |  | 風間、神宮寺
| 20 | css | css | Login.css | ログイン画面のデザイン。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-22 |  |  |  | 風間、神宮寺
| 21 | css | css | modal_input.css | モーダルウインドウのデザイン。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-23 |  |  |  | 風間、神宮寺
| 22 | css | css | StudentQue.css | 生徒の質問画面のデザイン。 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  |  |  | 風間、神宮寺
| 23 | jsp | jsp | Home.jsp | ホーム画面用jsp | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-10 |  |  |  | 風間、神宮寺
| 24 | jsp | jsp | Login.jsp | ログイン画面用jsp | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-10 |  |  |  | 風間、神宮寺
| 25 | jsp | jsp | NewLogin.jsp | 新規ログイン画面用jsp | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-10 |  |  |  | 風間、神宮寺
| 26 | jsp | jsp | Result.jsp |  | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-10 |  |  |  | 風間、神宮寺
| 27 | jsp | jsp | ScoreConvert.jsp | 成績換算画面用jsp | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-10 |  |  |  | 風間、神宮寺
| 28 | jsp | jsp | ScoreRegist.jsp | 成績登録画面用jsp | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-10 |  |  |  | 風間、神宮寺
| 29 | jsp | jsp | StudentQue.jsp | 質問画面用jsp | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-10 |  |  |  | 風間、神宮寺
| 30 | jsp | jsp | StudentQueHis.jsp | 自分の回答した質問履歴画面用jsp | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-10 |  |  |  | 風間、神宮寺
| 31 | jsp | jsp | StudentQueSub.jsp | 質問内容画面用jsp | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-10
| 32 | jsp | jsp | StudentQueSubResult.jsp | 質問への回答画面用jsp | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-10
| 33 | js | script | Line_Chart.js | 成績のグラフを出力するjs | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-10
| 34 | js | script | StudentQue.js | 質問用js | 2024-06-10 | 2024-06-21 | 2024-06-10
35
36
37
38
39